## Tổng quan & Lịch trình
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ - TỔNG QUAN & LỊCH TRÌNH
Thông tin chung
Mã Kế Hoạch Kiểm Thử | TP-CCTG-ONLINE-001
Dự án | CCTG_Online
Nhóm | Squad_Customer
Epic | Customer_Validate
Môi trường | SIT
Phiên bản phát hành | 2026.05.20-rc1
Phạm vi áp dụng
- Kiểm thử tính đúng đắn của API kiểm tra điều kiện khách hàng (`POST /v1/customer/validate`) thuộc phạm vi CCTG Online.
- Bao gồm thiết kế kịch bản test (Test Design), xuất kịch bản thủ công ra file Excel định dạng chuẩn.
Phạm vi loại trừ
- Phê duyệt triển khai Production và kiểm định tích hợp hệ thống bên ngoài không thuộc phạm vi kế hoạch này.
Điều kiện bắt đầu
- Tài liệu baselines nguồn đã được chuẩn hóa và sẵn sàng.
- Môi trường SIT đã sẵn sàng kết nối dữ liệu giả lập khách hàng.
Điều kiện kết thúc
- 100% các kịch bản kiểm thử đã được chạy thành công.
- Không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Major) chưa được giải quyết.
- Báo cáo Test Plan, Test Design và Test Cases được ký duyệt đầy đủ.
Lịch trình / Mốc thời gian
Mốc thời gian | Ngày dự kiến | Người thực hiện | Kết quả đầu ra
Phê duyệt Test Plan | 2026-05-20 | QA Lead | Ký duyệt TestPlan.md/xlsx
Thiết kế kịch bản test | 2026-05-21 | Tester | Ký duyệt Test Design & Test Cases

## Căn cứ & Độ bao phủ
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ - CĂN CỨ & ĐỘ BAO PHỦ
Mã kế hoạch kiểm thử: | TP-CCTG-ONLINE-001
Tài liệu căn cứ
Mã tài liệu | Loại tài liệu | Phạm vi
source-manifest#source-1 | runtime_input | Tài liệu đặc tả API check điều kiện KH mua CCTG OL PDF
Yêu cầu căn cứ
Mã yêu cầu | Tài liệu căn cứ | Trạng thái | Ghi chú
REQ-CCTG-001 | source-manifest#source-1 | Có | Kiểm tra các điều kiện: quốc tịch (101), tuổi (102), loại khách hàng (103), tình trạng cư trú (104), giờ giao dịch COT (109)
Chiến lược độ bao phủ
Tính liên kết giữa yêu cầu và kịch bản test sẽ được duy trì. Mỗi mã lỗi nghiệp vụ (101, 102, 103, 104, 109) phải được bao phủ tối thiểu bởi một Test Design node tương ứng.

## Tài nguyên & Môi trường
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ - TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Mã kế hoạch kiểm thử: | TP-CCTG-ONLINE-001
Mức độ / Giai đoạn kiểm thử
Giai đoạn | Mục đích | Người thực hiện | Môi trường | Điều kiện bắt đầu | Sản phẩm đầu ra
SIT | Kiểm tra mã lỗi trả về và độ ưu tiên lỗi | Trưởng nhóm QA | SIT | Tài liệu căn cứ được duyệt | Test Design và Test Case được ký duyệt
UAT | Xác nhận nghiệp vụ và tính đúng đắn tích hợp | BA Owner | UAT | SIT hoàn thành | Tài liệu bàn giao UAT
Sản phẩm bàn giao
Sản phẩm | Bắt buộc | Người chịu trách nhiệm | File đầu ra
Kế hoạch kiểm thử | Có | Trưởng nhóm QA | TestPlan.md và TestPlan.generated.xlsx
Thiết kế kịch bản | Có | Trưởng nhóm QA | API_TestDesign.md và API_TestDesign.generated.xlsx
Danh sách kịch bản | Có | Tester | TestCaseSource.md và Legacy19TestCase.generated.xlsx
Vai trò và Trách nhiệm
Vai trò | Trách nhiệm | Người thực hiện
Trưởng nhóm QA | Lập kế hoạch, duyệt sản phẩm và điều phối | QA Lead
Tester | Thiết kế kịch bản, chạy test và báo cáo lỗi | Tester
Môi trường / Dữ liệu / Phụ thuộc
Hạng mục | Giá trị | Người quản lý | Trạng thái
Môi trường SIT | SIT-cctg-online | Env Team | Sẵn sàng
Dữ liệu test | Danh sách CIF thỏa mãn các mã lỗi | Data Team | Sẵn sàng
Rủi ro và Giải pháp
Rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp giảm thiểu | Người chịu trách nhiệm
Môi trường SIT gián đoạn | Chậm tiến độ | Sử dụng mock API kiểm tra lỗi tại local | QA Lead
Câu hỏi cần làm rõ
Mã câu hỏi | Tài liệu căn cứ | Nội dung câu hỏi | Người trả lời | Hạn trả lời
OQ-001 | source-manifest#source-1 | Có áp dụng kiểm tra giờ giao dịch COT đối với người nước ngoài không? | BA Owner | 2026-05-21